## 事故等報告書
処理要領 参考様式1 | [25 empty] | (230331版)
|  |  | 事故等報告書 | [7 empty] | 【 |  | 報 | 】 | [6 empty] | 受注者からの連絡 |  | 月 | 日 | 時 | 分
担当 | 所属課公所 |  |  |  | 局 |  |  |  |  | 部 |  |  |  | 課 |  |  |  | 係 | 事故内容及び原因 | ＜事故内容＞ ＜事故原因＞ 【人的原因】 【物的原因】 【管理的原因】
| 職・氏名 |  |  |  | ・ | [6 empty] | 連絡先
| 報告書作成者 |  |  |  | 局 |  |  |  |  | 部 |  |  |  | 課 |  |  |  | 係
| (担当と異なる場合のみ入力) | 職・氏名 |  |  |  |  | ・ | [6 empty] | 連絡先
工事概要 | 工 事 名
工 事 概 要
受 注 者
| 請負代金額 | [8 empty] | 円
| 工 期 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
事 故 概 要 | 事故発生日時 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ( |  | ) |  | 時 |  | 分 | 頃 | 天候 |  | 事故の影響と過失 | 事故発生による市民の生活への影響 |  | 事故発生にあたっての市の管理等に過失・不備
事故発生場所
| 種 類 | 内 容 |  |  | 摘 要
|  | 負 傷 者 |  |  | 所属 | [9 empty] | 職種
[5 empty] | 年齢 |  |  |  | 歳 | 性別 |  |  |  |  | 経験 |  |  | 年
[5 empty] | 休業 |  |  |  | 日 | 全治 |  |  |  | 日
[5 empty] | 部位 ・ 症状 | [13 empty] | 事故処理 | （被災者への処置、発注者・施設管理者への連絡等）
|  | 死 亡 者 |  |  | 所属 | [9 empty] | 職種
[5 empty] | 年齢 |  |  |  | 歳 | 性別 |  |  |  |  | 経験 |  |  | 年
被災内容
|  | 事故分類 | [8 empty] | ←「事故の型」シートを参照
|  | 該当する場合入力 | 墜落・転落事故 |  | 種類 | [6 empty] | 箇所
[5 empty] | 墜落制止用器具(安全帯) | [13 empty] | 関係機関処理 | （労働基準監督署・警察署等の見解）
| ※被災者が複数の 場合は別紙を添付 |  | 建設機械が 関連する事故 |  | 機械分類
機械種類
種別
状況
[19 empty] | 報道等 | （新聞名(日付)・テレビ局名(日付)）
|  | 場合入力 該当する | 建設機械が 関連する事故 |  | 機械分類
機械種類
【事故報告にあたっての留意事項】
・第１報については、判明している範囲で記載し、原則当該事故が発生したことを課公所長が把握した日中に提出してください。
・事故の詳細については、続報版で適宜報告してください。その際には、追記箇所は赤字で入力し可能な範囲で参考となる写真、図面及び地図等を添付願います。

## （←事故等報告書とリンクしています）パワーポイント転記用
工事概要 | 工 事 名 | 0 | [18 empty] | ① |  | の範囲を選択し、「右クリック」をして「コピー」の選択する。
| 工 事 概 要 | 0
0
事 故 概 要 | 事故発生日時 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ( | 0 | ) |  | 0 | 時 | 0 | 分 | 頃 | 天候 | 0
| 事故発生場所 | 0
| 分 類 | 内 容 |  |  | 摘 要
| 0 | 負 傷 者 |  |  | 所属 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 職種 |  | 0
[5 empty] | 休業 |  | 0 |  | 日 | 全治 |  | 0 |  |  | 日
[5 empty] | 部位 ・ 症状 |  | 0
|  | 死 亡 者 |  |  | 所属 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 職種 |  | 0
[5 empty] | 被災内容 |  | 0
|  | 事故分類 |  |  | 0 | [5 empty] | ←「事故の型」シートを参照
|  | 墜落・転落事故 |  |  | 種類 |  | 0 | [5 empty] | 箇所 |  | 0
[5 empty] | 墜落制止用器具(安全帯) | [7 empty] | 0
|  | 建設機械が 関連する事故 |  |  | 機械分類 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 機械種類 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 種別 |  |  | 0
|  | 状況 |  |  | 0 | [15 empty] | ② | そのまま「右クリック」をして「形式を選択して貼り付け」を選択し、「図」を選択すると、図として貼り付けられる。
|  | 建設機械が 関連する事故 |  |  | 機械分類 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 機械種類 |  |  | 0 |  |  |  | 0
事故内容及び原因 | ＜事故内容＞ ＜事故原因＞ 【人的原因】 【物的原因】 【管理的原因】
事故の影響 と過失 | 事故発生による市民の生活への影響 | [6 empty] | 0 | 事故発生にあたっての市の管理等に過失・不備 | [10 empty] | 0
0
[21 empty] | ③ | 図として貼り付けられたものを選択し、PowerPointに貼り付けする。

## 事故の型
事 故 の 型 分 類 表
分類 番号 | 分 類 項 目 | 内 容
1 | 墜 落 ・ 転 落 | 人が樹木、建築物、足場、機械、乗物、はしご、階段、斜面等から落ちることをいう。
・乗っていた場所がくずれ、動揺して墜落した場合、砂ビン等による蟻地獄の場合を含む。
・車両系機械などとともに転落した場合を含む。
・交通事故は除く。
・感電して墜落した場合には感電に分類する。
2 | 転 倒 | 人がほぼ同一平面上でころぶ場合をいい、つまづきまたはすべりにより倒れた場合等をいう。
・車両系機械などとともに転倒した場合を含む。
・交通事故は除く。
・感電して倒れた場合には感電に分類する。
3 | 激 突 | 墜落・転落および転倒を除き、人が主体となって静止物または動いている物にあたった場合を
いい、つり荷、機械の部分等に人からぶつかった場合、飛び降りた場合等をいう。
・車両系機械などとともに激突した場合を含む。
・交通事故は除く。
4 | 飛 来 ・ 落 下 | 飛んでくる物、落ちてくる物等が主体となって人にあたった場合をいう。
・研削といしの破裂、切断片、切削粉等の飛来、その他自分が持っていた物を足の上に落とし
た場合を含む。
・容器などの破裂によるものは破裂に分類する。
5 | 崩 壊 ・ 倒 壊 | たい積した物（灰なども含む）、足場、建築物等がくずれ落ちまたは倒壊して人にあたった場
合をいう。
・立てかけてあった物が倒れた場合，落盤，雪崩，地すべり等の場合を含む。
6 | 激 突 さ れ | 飛来落下、崩壊・倒壊を除き、物が主体となって人にあたった場合をいう。
・つり荷、動いている機械の部分等があたった場合を含む。
・交通事故は除く。
7 | は さ ま れ ・ 巻 き 込 ま れ | 物にはさまれる状態および巻き込まれる状態でつぶされ、ねじられる等をいう。
プレスの金型、鍛造機のハンマ等によるざ滅創等はここに分類する。
・ひかれる場合を含む。
・交通事故は除く。
8 | 切 れ ・ こ す れ | こすられる場合、こすられる状態で切られた場合等をいう。
・刃物による切れ、工具取扱中の物体による切れ、こすれ等を含む。
9 | 踏 み 抜 き | 釘、金属片等を踏み抜いた場合をいう。
・床、ストレート等を踏み抜いたものを含む。
・踏み抜いて墜落した場合は墜落に分類する。
10 | お ぼ れ | 水中に墜落しておぼれた場合を含む。
11 | 高 温・低 温 の 物 と の 接 触 | 高温または低温の物との接触をいう。
・高温または低温の環境下に曝露された場合を含む。
〔高温の場合〕火炎、アーク、溶融状態の金属、湯、水蒸気等に接触した場合をいう。
炉前作業の熱中症等高温環境下に曝露された場合を含む。
〔低温の場合〕冷凍庫内等低温の環境下に曝露された場合を含む。
12 | 有害物等との接触 | 放射線による被曝、有害光線による障害、ＣＯ中毒、酸素欠乏症ならびに高気圧、低気圧等有
害環境下に曝露された場合を含む。
13 | 感 電 | 帯電体に触れ、または放電により人が衝撃を受けた場合をいう。
〔起因物との関係〕金属性カバー、金属材料等を媒体として感電した場合の起因物は、これら
が接触した当該設備、機械装置に分類する。
14* | 爆 発 | 圧力の急激な発生または開放の結果として、爆音を伴う膨張などが起こる場合をいう。
・破裂を除く。
・水蒸気爆発を含む。
・容器、装置等の内部で爆発した場合は、容器、装置等が破裂した場合であってもここに分類
する。
〔起因物との関係〕容器､装置等の内部で爆発した場合の起因物は､当該容器措置等に分類する。
容器、装置等から内容物が取り出されまたは漏えいした状態で当該物質が
爆発した場合の起因物は、当該容器、装置に分類せず、当該内容物に分類
する。
15* | 破 裂 | 容器、または装置が物理的な圧力によって破裂した場合をいう。
・圧かいを含む。
・研削といしの破裂等機械的な破裂は、飛来落下に分類する。
〔起因物との関係〕起因物としてはボイラー、圧力容器、ボンベ、化学設備等がある。
16* | 火 災 | 〔起因物との関係〕危険物の火災においては危険物を起因物とし、危険物以外の場合において
は火源となったものを起因物とする。
17* | 交通事故（道路） | 交通事故のうち道路交通法適用の場合をいう。
18* | 交通事故（その他） | 交通事故のうち、船舶、航空機および公共輸送用の列車、電車等による事故をいう。
・公共輸送用の列車、電車等を除き、事業場構内における交通事故はそれぞれの当該項目に分
類する。
19 | 動 作 の 反 動・ 無 理 な 動 作 | 上記に分類されない場合であって、重い物を持ち上げて腰をぎっくりさせたというように身体
の動き、不自然な姿勢、動作の反動などが起因して、すじをちがえる、くじく、ぎっくり腰お
よびこれに類似した状態になる場合をいう。
・バランスを失って墜落、重い物を持ちすぎて転倒等の場合は無理な動作などが関係したもの
であっても、墜落、転倒等に分類する。
90 | そ の 他 | 上記のいずれにも分類されない傷の化膿、破傷風等をいう。
99 | 分 類 不 能 | 分類する判断資料に欠け、分類困難な場合をいう。
（注） | *印は、特掲事故を示す。
１ 定 義
事故の型とは、傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象をいう。
２ 分類および分類コード
この分類は21項目の分類とし、分類の名称、コードおよび説明は上記のとおりとする。
〔注〕この分類には、おおよそ次の３グループが含まれている。
(1) 物もしくは物質に接触した場合または有害環境下にばく露された場合
(2) 爆発、破裂、火災または交通事故による場合
(3) 動作の反動または無理な動作による場合
３ 分 類 の 方 法
分類にあたっては、次の各号により適切なものを選択する。
(1) 起因となる物または物質にどのように接触しまたはばく露されたかを示すものを選択する。
(2) 特掲事故（爆発、破裂、火災または交通事故）、有害物質等との接触または感電を最優先して選択し、
その優先順は、爆発、破裂、有害物等との接触、感電、火災、交通事故の順とする。
(3) 特に説明で指示されている場合のほか2種類以上の事故の型が競合する場合ならびに事故の型を決める
判断に迷う場合には次の順により選択する。
イ 災害防止対策を考える立場での重要度による。
ロ 発端となった現象による。
ハ 分類番号の若い順による。

## （記入例）物損公衆災害
処理要領 参考様式1 | [29 empty] | (230331版)
|  |  | 事故等報告書 | [8 empty] | 【 | 第１ |  | 報 | 】 | [7 empty] | 受注者からの連絡 |  |  | 月 | 日 | 時 | 分
担当 | 所属課公所 | ○○○ |  |  |  | 局 | ○○○ |  |  |  | 部 | ○○○ |  |  |  | 課 | ○○○ |  |  |  | 係 | 事故内容及び原因 | ＜事故内容＞ 市道において既設の◇◇◇◇を撤去するため、0.2m3級のバックホウにて掘削をしていたところ、付近に埋設されていた水道配水管（VPφ50mm）にバケットを接触させて破損させた。 ＜事故原因＞ 【人的原因】 ○○○○ 【物的原因】 ○○○○ 【管理的原因】 ○○○○
| 職・氏名 | 技師 |  |  |  | ・ | ○○ ○○ | [6 empty] | 連絡先 |  | 700-○○○○
| 報告書作成者 |  |  |  |  | 局 |  |  |  |  | 部 |  |  |  |  | 課 |  |  |  |  | 係
| (担当と異なる場合のみ入力) | 職・氏名 | [5 empty] | ・ | [7 empty] | 連絡先
工事概要 | 工 事 名 | 仙台市○○区◇◇◇◇更新工事
| 工 事 概 要 | ○○区における老朽化した◇◇◇◇を更新するもの
| 受 注 者 | ●●建設株式会社 東北支店
| 請負代金額 | 123456789 | [8 empty] | 円
| 工 期 | 令和 |  | 4 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 5 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
事 故 概 要 | 事故発生日時 | 令和 |  | 4 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | ( | 水 | ) | AM | 10 | 時 | 30 | 分 | 頃 | 天候 | 晴れ |  | 事故の影響と過失 | 事故発生による市民の生活への影響 |  | 有 | 事故発生にあたっての市の管理等に過失・不備 |  |  |  | 有
| 事故発生場所 | 仙台市○○区○○1丁目2-3 | [20 empty] | 発生した事故により、市民生活に影響が出た場合には、その内容を記載する。 同様に発生した事故について、市の管理等に過失・不備があれば、その内容を記載する。 ＜記載例＞ ・事故により、＊＊世帯が約▲時間断水 ・受注者に埋設図面等を提供していなかった。
| 種 類 | 内 容 |  |  |  | 摘 要
| 労働災害 | 負 傷 者 |  |  |  | 所属 | [10 empty] | 職種
[6 empty] | 年齢 |  |  |  | 歳 | 性別 | [5 empty] | 経験 |  |  |  | 年
[6 empty] | 休業 |  |  |  | 日 | 全治 |  |  |  |  | 日
[6 empty] | 部位 ・ 症状 | [15 empty] | 事故処理 | （被災者への処置、発注者・施設管理者への連絡等） ＜記載例＞ 配水管の復旧のため、約＊＊世帯が断水となったことから、謝罪及び広報を行うとともに、在宅の方にはポリタンクにより飲料水の支給を行った。 （断水：約＊＊世帯、うち＊＊世帯が在宅中） （ 9:40）水道局■■課に連絡（立会い・業者手配等を依頼） （10:00）修理業者により破損個所の修理開始 （11:00）破損個所の復旧等完了（概算見積額：約30万円） ・○○○○局総務課、○○○○局事故調査委員会事務局、財政局契約課へ第一報を入れる
|  | 死 亡 者 |  |  |  | 所属 | [10 empty] | 職種
[6 empty] | 年齢 |  |  |  | 歳 | 性別 | [5 empty] | 経験 |  |  |  | 年
被災内容
|  | 事故分類 | [9 empty] | ←「事故の型」シートを参照
|  | 該当する場合入力 | 墜落・転落事故 |  |  | 種類 | [7 empty] | 箇所
[6 empty] | 墜落制止用器具(安全帯) | [15 empty] | 関係機関処理 | （労働基準監督署・警察署等の見解） ＜記載例＞ ・労働基準監督署へは、物損事故のため連絡せず ・◇◇警察署は、特に所見なし ・道路管理者は、特に所見なし
| ※被災者が複数の 場合は別紙を添付 |  | 建設機械が 関連する事故 |  |  | 機械分類
機械種類
| 物損公衆災害 | 種別 |  |  |  | 水道管
|  | 状況 |  |  |  | 水道配水管損傷（VPφ50mm）
[22 empty] | 報道等 | （新聞名(日付)・テレビ局名(日付)） ・△△新聞（×/×）
|  | 場合入力 該当する | 建設機械が 関連する事故 |  |  | 機械分類 |  |  | 掘削機械
[6 empty] | 機械種類 |  |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ
【事故報告にあたっての留意事項】
・第１報については、判明している範囲で記載し、原則当該事故が発生したことを課公所長が把握した日中に提出してください。
・事故の詳細については、続報版で適宜報告してください。その際には、追記箇所は赤字で入力し可能な範囲で参考となる写真、図面及び地図等を添付願います。

## （記入例）労働災害
処理要領 参考様式1 | [29 empty] | (230331版)
|  |  | 事故等報告書 | [8 empty] | 【 | 第１ |  | 報 | 】 | [7 empty] | 受注者からの連絡 |  |  | 月 | 日 | 時 | 分
担当 | 所属課公所 | ○○○ |  |  |  | 局 | ○○○ |  |  |  | 部 | ○○○ |  |  |  | 課 | ○○○ |  |  |  | 係 | 事故内容及び原因 | ＜事故内容＞ 被災者は、外部足場上において外壁塗装の下地処理作業を行っていたところ、枠組足場の筋違が外されたところから墜落し、右足を地面に打ちつけて負傷した。 ＜事故原因＞ 【人的原因】 ○○○○ 【物的原因】 ○○○○ 【管理的原因】 ○○○○
| 職・氏名 | 技師 |  |  |  | ・ | ○○ ○○ | [6 empty] | 連絡先 |  | 700-○○○○
| 報告書作成者 |  |  |  |  | 局 |  |  |  |  | 部 |  |  |  |  | 課 |  |  |  |  | 係
| (担当と異なる場合のみ入力) | 職・氏名 | [5 empty] | ・ | [7 empty] | 連絡先
工事概要 | 工 事 名 | 仙台市○○区◇◇◇◇更新工事
| 工 事 概 要 | ○○区における老朽化した◇◇◇◇を更新するもの
| 受 注 者 | ●●建設株式会社 東北支店
| 請負代金額 | 123456789 | [8 empty] | 円
| 工 期 | 令和 |  | 4 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 5 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
事 故 概 要 | 事故発生日時 | 令和 |  | 4 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | ( | 水 | ) | AM | 10 | 時 | 30 | 分 | 頃 | 天候 | 晴れ |  | 事故の影響と過失 | 事故発生による市民の生活への影響 |  | 無 | 事故発生にあたっての市の管理等に過失・不備 |  |  |  | 無
| 事故発生場所 | 仙台市○○区○○1丁目2-3 | [20 empty] | 発生した事故により、市民生活に影響が出た場合には、その内容を記載する。 同様に発生した事故について、市の管理等に過失・不備があれば、その内容を記載する。
| 種 類 | 内 容 |  |  |  | 摘 要
| 労働災害 | 負 傷 者 |  |  |  | 所属 |  | 1次下請 | [8 empty] | 職種 |  | 現場技術員
[6 empty] | 年齢 |  | 30 |  | 歳 | 性別 |  | 男性 |  |  |  | 経験 |  | 4 |  | 年
[6 empty] | 休業 |  | 3 |  | 日 | 全治 |  | 60 |  |  | 日
[6 empty] | 部位 ・ 症状 |  | 左足首・骨折 | [13 empty] | 事故処理 | （被災者への処置、発注者・施設管理者への連絡等） 発見した他の作業員が元請に連絡し、救急車を要請して◇◇病院に搬送し、手術を行った。 （2週間ほど入院した後、通院・リハビリ等が必要となる見込み） （14:40）救急車を要請するとともに、下請店社等に連絡 （15:00）発注者監督職員及び被災者家族へ、事故の発生状況等を連絡 （16:30）手術が終了し、同様に被災程度や手術等の経過を連絡 ・工事の依頼元である▲▲局▽▽課へ第一報を入れ、発生状況等を説明 ・○○○○局総務課、○○○○局事故調査委員会事務局、財政局契約課へ第一報を入れる
|  | 死 亡 者 |  |  |  | 所属 | [10 empty] | 職種
[6 empty] | 年齢 |  |  |  | 歳 | 性別 | [5 empty] | 経験 |  |  |  | 年
被災内容
|  | 事故分類 |  |  |  | 墜落・転落 | [5 empty] | ←「事故の型」シートを参照
|  | 該当する場合入力 | 墜落・転落事故 |  |  | 種類 |  | 枠組足場 | [5 empty] | 箇所 |  | 手すり未設置
[6 empty] | 墜落制止用器具(安全帯) | [7 empty] | 未使用 | [7 empty] | 関係機関処理 | （労働基準監督署・警察署等の見解） ・労働基準監督署による現場検証より、労働安全衛生法違反による是正勧告等を受けた。 （××月××日まで是正報告等を提出） また、労働者死傷病報告（様式第23号）を提出するよう指示された。 ・◇◇警察署の現場検証により、事件性は特にないとの見解
| ※被災者が複数の 場合は別紙を添付 |  | 建設機械が 関連する事故 |  |  | 機械分類
機械種類
| 物損公衆災害 | 種別
状況
[22 empty] | 報道等 | （新聞名(日付)・テレビ局名(日付)） ・△△新聞（×/×）
|  | 場合入力 該当する | 建設機械が 関連する事故 |  |  | 機械分類
機械種類
【事故報告にあたっての留意事項】
・第１報については、判明している範囲で記載し、原則当該事故が発生したことを課公所長が把握した日中に提出してください。
・事故の詳細については、続報版で適宜報告してください。その際には、追記箇所は赤字で入力し可能な範囲で参考となる写真、図面及び地図等を添付願います。

## table
報告 |  | 職名 |  | 低入札価格調査対象 |  | 職種 |  | 転落制止用器具の状況 |  | 機械分類 |  | 機械種類 |  | 有無 |  | 交通事故(相手方) |  | 足場の種類
| 第１ |  | 技師 |  | 該当 |  | 現場代理人 |  | 使用 |  | 掘削機械 |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 有 |  | 直進進入 |  | 枠組足場
| 第２ |  | 主事 |  | 非該当 |  | 主任技術者 |  | 未使用 |  | ｸﾚｰﾝ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ･高所作業車･ｳｲﾝﾁ |  | ｸﾗﾑｼｪﾙ |  | 無 |  | 側面進入 |  | 単管足場
| 第３ |  | 主任 |  |  |  | 監理技術者 |  | 付替え中 |  | 運搬機械 |  | 移動式ｸﾚｰﾝ |  |  |  | 車線走行中 |  | 丸太足場
| 第４ |  | 総括主任 | 曜日 |  |  | 元請職員 |  | 未着用 |  | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞｰ･路盤機械･締固め機械 |  | 固定型ｸﾚｰﾝ |  |  |  | 車線変更時 |  | 布板一側足場
| 第５ |  | 主査 |  | 月 |  | 現場技術員 |  | 着用不要 |  | 維持修繕機械･除雪機械 |  | 積載型ｸﾚｰﾝ | 災害の種類 |  |  | 歩道進入 |  | 一側足場
| 第６ |  | 係長 |  | 火 |  | 特殊作業員 |  |  |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ･ｽｸﾚｰﾊﾟ |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀ |  | 労働災害 |  | 交差点右左折 |  | 吊枠足場
| 第７ |  | 主幹兼係長 |  | 水 |  | 普通作業員 | 休業・全治 |  |  | 基礎工事機械 |  | 高所作業車 |  | 公衆災害(第三者事故) |  | 交差点直進 |  | 吊棚足場
| 最終 |  | 主幹 |  | 木 |  | 軽作業員 |  | 日 |  | 積込機械 |  | ｳｲﾝﾁ |  | 公衆災害（物損事故） |  | その他 |  | 脚立足場
|  |  | 課長 |  | 金 |  | 造園工 |  | 週 |  | 削孔機械･設備機械 |  | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  | もらい事故 |  |  |  | うま足場
分類 |  |  | 参事兼課長 |  | 土 |  | 法面工 |  | 月 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ機械 |  | ﾄﾗｯｸ |  |  | 交通事故(工事側) |  |  | 移動式足場
| 労働災害 |  | 専門員 |  | 日 |  | とび工 |  | 年 |  | 舗装機械 |  | 不整地運搬車 |  |  |  | 前進時 |  | ｺﾞﾝﾄﾞﾗ
| もらい事故 | [5 empty] | 石工 |  |  |  | 作業船 |  | ﾄﾗｯｸﾄﾗｸﾀ |  |  |  | 後進時 |  | ﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 死傷公衆災害 |  |  | 時間帯 |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ工 |  |  |  | その他 記入→ |  | ｺﾝﾍﾞｱ |  |  |  | 停止時 |  | 手すり先行型足場
| － | 事故分類 |  |  | AM |  | 電工 | 物損種別 |  |  |  |  | ﾓﾉﾚｰﾙ |  |  |  | その他 |  | 親綱先行型足場
| 物損公衆災害 |  | 墜落・転落 |  | PM |  | 鉄筋工 |  | 水道管 |  |  |  | ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ | [5 empty] | その他
| － |  | 転倒 |  |  |  | 鉄骨工 |  | ガス管 |  |  |  | ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ |  |  | 交通事故(被災者)
|  |  | 激突 | 天候 |  |  | 塗装工 |  | 下水道管 |  |  |  | 振動ﾛｰﾗ |  |  |  | 真後ろ
|  |  | 飛来・落下 |  | 晴れ |  | 溶接工 |  | 架空線 |  |  |  | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ |  |  |  | 側面 | 転落箇所
|  |  | 崩壊・倒壊 |  | 曇り |  | 運転手 |  | 道路 |  |  |  | ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  |  |  | 後方側面 |  | 手すり未設置
|  |  | 激突され |  | 雨 |  | ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | その他 記入→ |  |  |  | 清掃車 |  |  |  | 前方 |  | 開口部
|  |  | はさまれ・巻き込まれ |  | 雪 |  | ﾄﾝﾈﾙ作業員 | [5 empty] | 路面切削機 |  |  |  | 前方側面 |  | 手すり隙間
|  |  | 切れ・こすれ |  | 雷 |  | ﾄﾝﾈﾙ世話役 | [5 empty] | 除雪車 |  |  |  | 乗車中 |  | 手すり上
|  |  | 踏み抜き |  | 霧 |  | 橋梁特殊工 | [5 empty] | 凍結防止剤散布車 |  |  |  | その他 |  | 昇降設備
|  |  | おぼれ |  | 雹 |  | 橋梁塗装工 | [5 empty] | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ | [5 empty] | 足場端部
|  |  | 高温・低温の物との接触 |  | 強風 |  | 橋梁世話役 | [5 empty] | ｽｸﾚｰﾊﾟ |  |  | 交通事故（場所） |  |  | 足場上脚立
|  |  | 有害物等との接触 |  | 雷雨 |  | 土木一般世話役 | [5 empty] | 杭打機 |  |  |  | 現場外 |  | 足場ごと
|  |  | 感電 |  | その他 |  | 軌道工 | [5 empty] | ｱｰｽｵｰｶﾞ |  |  |  | 現場内 |  | その他
|  |  | 爆発 |  |  |  | 型枠工 | [5 empty] | ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ |  |  |  | 現場出入口
|  |  | 破裂 |  |  |  | 大工 | [5 empty] | ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ |  |  |  | 一般公道
|  |  | 火災 |  |  |  | 左官 | [5 empty] | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ |  |  |  | その他
|  |  | 交通事故（道路） |  |  |  | 配管工 | [5 empty] | 削岩機
|  |  | 交通事故（その他） |  |  |  | 斫り工 | [5 empty] | ﾌﾞﾚｰｶ
|  |  | 動作の反動・無理な動作 |  |  |  | 防水工 | [5 empty] | ﾌｨﾆｯｼｬ
|  |  | その他 記入→ |  |  |  | 板金工 | [5 empty] | ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ
[7 empty] | ﾀｲﾙ工 | [5 empty] | その他 記入→
ｻｯｼ工
|  | 所属 |  |  |  |  | 屋根葺工
|  |  | 元請 |  |  |  | 内装工
|  |  | 1次下請 |  |  |  | ｶﾞﾗｽ工
|  |  | 2次下請 | 性別 |  |  | 畳工
|  |  | 3次下請 |  | 男性 |  | 建具工
|  |  | 4次下請 |  | 女性 |  | ﾀﾞｸﾄ工
|  |  | 5次下請 |  |  |  | 保温工
|  |  | 第三者 |  |  |  | 建築ﾌﾞﾛｯｸ工
|  |  | その他 記入→ |  |  |  | 設備機械工
交通整理員
その他