## 様式1
運営要領 参考様式1
（ 文 書 番 号 ）
年 月 日
○○局区事故調査委員会
副委員長及び各委員 様
○○課長 様
○○局区事故調査委員会
委員長 〇〇〇〇〇
○○局区事故調査委員会の開催について（通知）
標記について、仙台市局区等事故調査委員会設置要綱等の規定に基づき、下記のとおり事故調査委員会を開催します。
記
１．開催日時
２．開催場所
３．対象工事
工事名
受注者
発生日時
事故の種類
担当課
（担当）○○課○○○○係 ○○
内線：○○○－○○○○

## 様式1(例)
運営要領 参考様式1
事務局の文書番号
年 月 日
○○局区事故調査委員会
副委員長及び各委員 様
○○課長 様
○○局区事故調査委員会
委員長 〇〇〇〇〇
○○局区事故調査委員会の開催について（通知）
標記について、仙台市局区等事故調査委員会設置要綱等の規定に基づき、下記のとおり事故調査委員会を開催します。
記
１．開催日時
〇年〇月〇日（〇）〇時〇分から
２．開催場所
○○○○○○
３．対象工事
| 工事名 | ○○○○工事
| 受注者 | ○○○○
| 発生日時 | 〇年〇月〇日 〇時〇分頃 発生
| 事故の種類 | 労働災害
| 担当課 | ○○課
（担当）○○課○○○○係 ○○
内線：○○○－○○○○

## 様式2
運営要領 参考様式2
（ 文 書 番 号 ）
年 月 日
○○局区事故調査委員会
委員長 ○○○○ 様
○○○○局区○○○○部○○課
課長 〇〇〇〇〇
重大事故報告書
下記の工事における事故について、報告いたします。
記
１．工事名
○○○○工事
２．受注者名
○○○○
３．添付資料
１）運営要領 参考様式3 重大事故調査報告
２）運営要領 参考様式4 事故要因分析シート
３）運営要領 参考様式5 人的、物的、管理的欠陥図
（担当）○○課○○○○係 ○○
内線：○○○－○○○○

## 様式2(例)
運営要領 参考様式2
工事担当課の文書番号
年 月 日
○○局区事故調査委員会
委員長 ○○○○ 様
○○○○局区○○○○部○○課
課長 〇〇〇〇〇
建設工事事故報告書
下記の工事における建設工事事故について、報告いたします。
記
１．工事名
○○○○工事
２．受注者名
○○○○
３．添付資料
１）運営要領 参考様式3 重大事故調査報告
２）運営要領 参考様式4 事故要因分析シート
３）運営要領 参考様式5 人的、物的、管理的欠陥図
４）位置図
５）見取り図
６）写真
（担当）○○課○○○○係 ○○
内線：○○○－○○○○
建設工事事故の説明に必要な書類を添付すること。

## 様式3
運営要領 参考様式3
重大事故調査報告（工事担当課作成）
工 事 名 |  |  | 被災者又は損害対象物
事故発生場所 |  |  | 被災者の所属 | 被災者の職種
事故発生日時・天候 | 年 月 日（ ） 時 分頃 ・ |  | 傷病の状況又は損害程度
事故の種類
事故の内容及び 事故発生状況
調査項目 |  | 報告書の内容 |  |  | 調査報告
（１）事故発生時の現場
管理状況について
（２）事故の発生要因 |  | 【管理的要因】
について
【物的要因】
【人的要因】
（３）安全管理状況
について
（４）再発防止について |  | 【管理的対策】
【物的対策】
【人的対策】
（５）改善措置の確認
について

## 様式3(例)
運営要領 参考様式3
重大事故調査報告（工事担当課作成）
工 事 名 | 〇〇〇〇工事 |  | 被災者又は損害対象物 | 労働災害等の場合：〇歳、性別、経験年数〇年など ／ 物損公衆災害の場合：水道管φ〇破損など
事故発生場所 | ○○ |  | 被災者の所属 | その他→ | ○○○○ | 被災者の職種 | 普通作業員
事故発生日時・天候 | ○○年○○月○○日（○）○○時○○分頃 ・ ○○ |  | 傷病の状況又は損害程度 | 労働災害等の場合：休業○○日又は全治○○日など ／ 〇時間程度断水など
事故の種類 | 労働災害
事故の内容及び 事故発生状況 | ○○○○
調査項目 |  | 報告書の内容 |  |  |  |  | 調査報告
（１）事故発生時の現場 |  | ○○○○ |  |  |  |  | ・聞取り調査により確認
管理状況について
（２）事故の発生要因 |  | 【管理的要因】 |  |  |  |  | ・聞取り調査により確認
について |  | ○○○○
【物的要因】
○○○○
【人的要因】
○○○○
（３）安全管理状況 |  | ○○○○ |  |  |  |  | ・聞取り調査により確認
について
（４）再発防止について |  | 【管理的要因】 |  |  |  |  | ・聞取り調査により確認
○○○○
【物的要因】
○○○○
【人的要因】
○○○○
（５）改善措置の確認 |  | ○○○○
について

## 様式4
運営要領 参考様式4
事故要因分析シート（工事担当課作成）
事故の要因 | 欠陥の分類 |  |  |  |  | 備 考
| 大分類 | 中分類 |  | 小分類
|  | 記号 | 内 容 | 記号 | 内 容
人的要因 | 人的欠陥
物的要因 | 物的欠陥
管理的要因 | 管理的欠陥
※事故報告で挙げた要因ごとに、人的・物的･管理的欠陥を、別添の事故要因欠陥図の分類を用いて記入して下さい。
※要因一つに対し、内容に応じて複数の欠陥を挙げていただいて構いません。
※行が足りない場合は、適宜補って作成して下さい。

## 様式4(例)
運営要領 参考様式4
事故要因分析シート（工事担当課作成）
事故の要因 |  | 欠陥の分類 |  |  |  |  | 備 考
|  | 大分類 | 中分類 |  | 小分類
|  |  | 記号 | 内 容 | 記号 | 内 容
人的要因 | ・作業手順とは異なる手順で解体作業を行った。 | 人的欠陥 | A1 | 規律無視の行為 | A13 | 指示命令を守らなかった
|  |  | A2 | 危険な行為 | A22 | 省略（手抜き）をした
|  |  | A2 | 危険な行為 | A28 | 無経験・未熟練でやった
物的要因 | （なし） | 物的欠陥
管理的要因 | ・現場内の作業管理が徹底されていなかった。 ・作業計画が作成されていなかった。 | 管理的欠陥 | C1 | 教育指導の欠陥 | C11 | 作業方法を教えていなかった
|  |  | C3 | 作業管理の欠陥 | C31 | 作業標準を決めていなかった
|  |  | C3 | 作業管理の欠陥 | C32 | 作業安全指示が不適切だった
|  |  | C3 | 作業管理の欠陥 | C33 | 人員配置に無理があった
※事故報告で挙げた要因ごとに、人的・物的･管理的欠陥を、別添の事故要因欠陥図の分類を用いて記入して下さい。
※要因一つに対し、内容に応じて複数の欠陥を挙げていただいて構いません。
※行が足りない場合は、適宜補って作成して下さい。

## 様式5
運営要領 参考様式5
|  |  | 事故 | 災害
人 的 欠 陥 図
[8 empty] | 事故 | 災害
物 的 欠 陥 図
不安全行為 不安全状態
[5 empty] | 事故 | 災害
管 理 的 欠 陥 図 | 人的、物的、管理的欠陥図（工事担当課作成）
管 理 的 欠 陥
人 的 欠 陥 （不安全な行為）
不安定な位置・姿勢
Ａ５
人的な要素
Ａ３
危険な行為
Ａ２
規律無視の行為
Ａ１
そ の 他
Ａ７
不適当な作業服装
Ａ６
共同作業上の欠陥
Ａ４
物 的 欠 陥 （不安全な行為）
保護具等の欠陥
Ｂ３
防護措置の欠陥
Ｂ２
物自体の欠陥
Ｂ１
そ の 他
Ｂ７
生産工程上の欠陥
Ｂ６
作業環境の欠陥
Ｂ５
作業周辺の欠陥
Ｂ４
そ の 他
Ｃ５
車両・機械設備等
の管理欠陥
Ｃ２
教育指導の欠陥
Ｃ１
点検の欠陥
Ｃ４
作業管理の欠陥
Ｃ３
A11
資格が無くてやった
A12
許可されていないことをやった
A13
指示命令を守らなかった
A14
作業標準を
守らなかった
A15
安全装置を使用しなかった
A16
基準心得を守らなかった
A17
その他
A21
誤操作をした
A22
省略(手ぬき)をした
A23
点検確認を怠った
A24
準備段取りが不十分だった
A31
油断、軽視した
A32
放心、考えごと
をしていた
A33
気持ちがあせっていた
A34
勘違い、判断
を誤った
B31
保護具なし
B32
保護具不適
B33
保護具不良
B21
安全施設なし
B22
安全施設不適
B23
安全施設不良
B24
安全装置なし
B11
設計構造が悪かった
B12
整備不良
B13
不良・老朽であった
C21
潜在危険の対策不足
C22
作業環境の整備不良
C11
作業方法を教えていなかった
C12
危険有害作業の教育不十分
C13
理解度の確認不十分
A25
治工具の使用を誤った
A26
不適切な治工具を使った
A27
不安定な物の
置き方をした
A35
危険を知らずにやった
A36
熱中して判らなかった
B34
治工具・補助具なし
B25
安全装置不適・不良
B26
標識がない
B27
その他
B15
安全度不足
C14
基準心得の教育不十分
C15
訓練不足
C23
車両・機械設備等の整備不良
C24
安全装置、安全施設の不備・不良
C25
治工具、補助具の不備・不良
C51
連絡・調整が不備
C52
時間的に無理があった
A28
無経験・未熟練でやった
A38
身体の調子が悪かった
A39
対人・家庭に問題があった
A37
病気上がりだった
A41
連絡合図がなかった
また、不明瞭であった
A42
相互の動作を確認しなかった
A43
合図を勘違いした
A44
相手が勝手に行動した
A45
その他
A51
危険な位置で作業した
A53
体の重心が不安定だった
A54
その他
A52
無理な姿勢で作業した
A64
保護具を使用しなかった
A65
その他
A61
保護具の不良品を使った
A63
保護具の使用を誤った
A71
その他の
不安全行為
その他
B37
B35
治工具・補助具不適
B36
治工具・補助具不良
B44
作業場所が乱雑
B45
作業周辺の整理
が悪かった
B55
粉じん多い
B56
酸欠となる
B62
生産をいそがされた
B63
その他
B71
その他の
不安全状態
C41
作業着手前点検をしていない
C42
定期(自主検査)点検をしていない
C43
責任者の日常巡視をしていない
C45
資格者のチェックをしていない
C46
環境測定をしていない
C31
作業標準を決めてなかった
C36
無資格者にやらせた
C37
事前調査が不十分だった
B42
物を置いた場所が悪かった
B43
作業場所がせまい
B41
不安全に物が置いてあった
B51
照明不良
B52
換気不良
B53
振 動
B54
騒音がひどい
B57
ガスがひどい
B58
交通量が多い
B61
不安全な生産工程
B16
その他
B14
物の置き方・
積み方が悪かった
服装が不適であった
A62
C32
作業安全指示が不適切だった
C33
人員配置に無理があった
C34
指揮者、誘導員をつけなかった
C35
ＴＢＭ(ミーティング)をしていなかった
C38
体力不適格者にやらせた
C39
人的要素を考慮しなかった
C44
点検の記録・確認がない
C47
点検基準がない
C48
その他

## 様式5(例)
運営要領 参考様式5
|  |  | 事故 | 災害
人 的 欠 陥 図
[8 empty] | 事故 | 災害
物 的 欠 陥 図
不安全行為 不安全状態
[5 empty] | 事故 | 災害
管 理 的 欠 陥 図 | 人的、物的、管理的欠陥図（工事担当課作成）
管 理 的 欠 陥
人 的 欠 陥 （不安全な行為）
不安定な位置・姿勢
Ａ５
人的な要素
Ａ３
危険な行為
Ａ２
規律無視の行為
Ａ１
そ の 他
Ａ７
不適当な作業服装
Ａ６
共同作業上の欠陥
Ａ４
物 的 欠 陥 （不安全な行為）
保護具等の欠陥
Ｂ３
防護措置の欠陥
Ｂ２
物自体の欠陥
Ｂ１
そ の 他
Ｂ７
生産工程上の欠陥
Ｂ６
作業環境の欠陥
Ｂ５
作業周辺の欠陥
Ｂ４
そ の 他
Ｃ５
車両・機械設備等
の管理欠陥
Ｃ２
教育指導の欠陥
Ｃ１
点検の欠陥
Ｃ４
作業管理の欠陥
Ｃ３
A11
資格が無くてやった
A12
許可されていないことをやった
A13
指示命令を守らなかった
A14
作業標準を
守らなかった
A15
安全装置を使用しなかった
A16
基準心得を守らなかった
A17
その他
A21
誤操作をした
A22
省略(手ぬき)をした
A23
点検確認を怠った
A24
準備段取りが不十分だった
A31
油断、軽視した
A32
放心、考えごと
をしていた
A33
気持ちがあせっていた
A34
勘違い、判断
を誤った
B31
保護具なし
B32
保護具不適
B33
保護具不良
B21
安全施設なし
B22
安全施設不適
B23
安全施設不良
B24
安全装置なし
B11
設計構造が悪かった
B12
整備不良
B13
不良・老朽であった
C21
潜在危険の対策不足
C22
作業環境の整備不良
C11
作業方法を教えていなかった
C12
危険有害作業の教育不十分
C13
理解度の確認不十分
A25
治工具の使用を誤った
A26
不適切な治工具を使った
A27
不安定な物の
置き方をした
A35
危険を知らずにやった
A36
熱中して判らなかった
B34
治工具・補助具なし
B25
安全装置不適・不良
B26
標識がない
B27
その他
B15
安全度不足
C14
基準心得の教育不十分
C15
訓練不足
C23
車両・機械設備等の整備不良
C24
安全装置、安全施設の不備・不良
C25
治工具、補助具の不備・不良
C51
連絡・調整が不備
C52
時間的に無理があった
A28
無経験・未熟練でやった
A38
身体の調子が悪かった
A39
対人・家庭に問題があった
A37
病気上がりだった
A41
連絡合図がなかった
また、不明瞭であった
A42
相互の動作を確認しなかった
A43
合図を勘違いした
A44
相手が勝手に行動した
A45
その他
A51
危険な位置で作業した
A53
体の重心が不安定だった
A54
その他
A52
無理な姿勢で作業した
A64
保護具を使用しなかった
A65
その他
A61
保護具の不良品を使った
A63
保護具の使用を誤った
A71
その他の
不安全行為
その他
B37
B35
治工具・補助具不適
B36
治工具・補助具不良
B44
作業場所が乱雑
B45
作業周辺の整理
が悪かった
B55
粉じん多い
B56
酸欠となる
B62
生産をいそがされた
B63
その他
B71
その他の
不安全状態
C41
作業着手前点検をしていない
C42
定期(自主検査)点検をしていない
C43
責任者の日常巡視をしていない
C45
資格者のチェックをしていない
C46
環境測定をしていない
C31
作業標準を決めてなかった
C36
無資格者にやらせた
C37
事前調査が不十分だった
B42
物を置いた場所が悪かった
B43
作業場所がせまい
B41
不安全に物が置いてあった
B51
照明不良
B52
換気不良
B53
振 動
B54
騒音がひどい
B57
ガスがひどい
B58
交通量が多い
B61
不安全な生産工程
B16
その他
B14
物の置き方・
積み方が悪かった
服装が不適であった
A62
C32
作業安全指示が不適切だった
C33
人員配置に無理があった
C34
指揮者、誘導員をつけなかった
C35
ＴＢＭ(ミーティング)をしていなかった
C38
体力不適格者にやらせた
C39
人的要素を考慮しなかった
C44
点検の記録・確認がない
C47
点検基準がない
C48
その他

## 様式6
運営要領 参考様式6
○○局区事故調査委員会の技術的所見
工 事 名 |  |  |  | 事故発生日時
備 考
事 故 調 査 委 員 会 の 技 術 的 所 見 | 事故発生要因の技術的所見 (作業環境、安全管理、施工方法等) | （作業環境）
（安全管理）
（施工方法）
| 関連する基準･法令等の配慮事項 | 関 連 基 準 類 |  | 配 慮 事 項
受注者の安全衛生管理上の責任の有無
| その他再発防止に向けての 検討事項 | （今後の対応）
|  | 受注者に対して、以下の内容を | を行い、改善措置の確認を行うこと。なお、工事成績評定採点表をつける際には、仙台市建設工事安全委員会等
設置要綱を確認すること。

## 様式6(例)
運営要領 参考様式6
○○局区事故調査委員会の技術的所見
工 事 名 |  | ○○○○○○○○○○工事 |  |  | 事故発生日時 | ○○年○○月○○日（○）○○時○○分頃
備 考
事 故 調 査 委 員 会 の 技 術 的 所 見 | 事故発生要因の技術的所見 (作業環境、安全管理、施工方法等) | （作業環境）
○○○○
（安全管理）
○○○○
（施工方法）
○○○○
| 関連する基準･法令等の配慮事項 | 関 連 基 準 類 |  |  | 配 慮 事 項
|  | ○○○○ |  |  | ○○○○
| 受注者の安全衛生管理上の責任の有無 | 当該建設工事事故は、受注者の安全衛生管理上の責任がある。
| その他再発防止に向けての 検討事項 | （今後の対応）
|  | 受注者に対して、以下の内容を | 文書指導 | を行い、改善措置の確認を行うこと。なお、工事成績評定採点表をつける際には、仙台市建設工事安全委員会等
設置要綱を確認すること。
・○○○○ ・○○○○

## 様式7
運営要領 参考様式7
（ 文 書 番 号 ）
年 月 日
○○課長 様
○○局区工事事故調査委員長
委員長 〇〇〇〇
○○局区事故調査委員会における調査・検討結果について（通知）
標記の件について、下記案件の調査・検討結果を取りまとめましたので通知します。
なお、仙台市局区等事故調査委員会設置要綱等の規定に基づき、類似の建設工事事故の発生防止を
目的として、事故の発生要因や再発防止対策等を所属の職員、それぞれが担当する工事等の受注者、
同局又は区の建設工事等を所管する課公所長に周知徹底してください。
記
1．事故調査委員会開催日
○○年○○月○○日
２．対象工事及び調査・検討結果
（１） | ○○○○工事
・運営要領 参考様式6 ○○局区事故調査委員会の技術的所見
|  | （担当） | ○○課○○○○係 ○○
内線：○○○－○○○○

## 様式7(例)
運営要領 参考様式7
事務局の文書番号
年 月 日
○○課長 様 |  | 複数課をまとめて 事故調査委員会を 開催した場合
○○課長 様
○○○○局工事事故調査委員長
委員長 〇〇〇〇
○○局区事故調査委員会における調査・検討結果について（通知）
標記の件について、下記案件の調査・検討結果を取りまとめましたので通知します。
なお、仙台市局区等事故調査委員会設置要綱等の規定に基づき、類似の建設工事事故の発生防止を
目的として、事故の発生要因や再発防止対策等を所属の職員、それぞれが担当する工事等の受注者、
同局又は区の建設工事等を所管する課公所長に周知徹底してください。
記
1．事故調査委員会開催日
○○年○○月○○日
２．対象工事及び調査・検討結果
（１） | ○○○○工事（○○課） |  |  |  | 複数課をまとめて開催した場合は、課名を記載すること
・運営要領 参考様式6 ○○局区事故調査委員会の技術的所見
（２） | ○○○○工事（○○課）
・運営要領 参考様式6 ○○局区事故調査委員会の技術的所見
|  |  | （担当） | ○○課○○○○係 ○○
内線：○○○－○○○○

## 様式8
運営要領 参考様式8
（ 文 書 番 号 ）
○○年○○月○○日
受注者名
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○ |  | 様
仙台市○○○○局区○○○○部
○○課長 ○○ ○○
○○局区事故調査委員会の 調査・検討結果に基づく指導事項について（通知）
標記の件につきまして、下記のとおり通知します。
記
１．工事名
○○工事
２．指導の対象となる建設工事事故
○○年○○月○○日○○時○○分頃発生した事故
３．指導事項
４．指導事項に対する改善状況（計画）
○○年○○月○○日まで、文書により報告すること。
５．留意事項
この文書は，総合評価一般競争入札の評価項目「不誠実な行為又は労働災害等」における事故防止に関する文書指導に該当します。
（担当）○○○○部○○課 ○○
電話：○○○－○○○○

## 様式8(例)
運営要領 参考様式8
工事担当課の文書番号
○○年○○月○○日
受注者名
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○ |  | 様
仙台市○○○○局区○○○○部
○○課長 ○○ ○○
○○局区事故調査委員会の 調査・検討結果に基づく指導事項について（通知）
標記の件につきまして、下記のとおり通知します。
記
１．工事名
○○工事
２．指導の対象となる建設工事事故
○○年○○月○○日○○時○○分頃発生した事故
３．指導事項
（１）○○○○ （２）○○○○ （３）○○○○
４．指導事項に対する改善状況（計画）
○○年○○月○○日まで、文書により報告すること。
５．留意事項
この文書は，総合評価一般競争入札の評価項目「不誠実な行為又は労働災害等」における事故防止に関する文書指導に該当します。
↑
上記の内容は、必ず入れること。
（担当）○○○○部○○課 ○○
電話：○○○－○○○○

## 様式9
運営要領 参考様式9
○○年○○月○○日
仙台市○○○○局区○○○○部
○○課長 |  | 様
受注者名
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
○○局区事故調査委員会の調査・検討結果に対する報告書
標記の件につきまして、下記のとおり報告します。
記
１．工事名
○○工事
２．指導の対象となる建設工事事故
○○年○○月○○日○○時○○分頃発生した事故
３．指導事項
４．改善措置
５．添付書類

## 様式9(例)
運営要領 参考様式9
○○年○○月○○日
仙台市○○局○○○○部
○○課長 |  | 様
受注者名
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
○○局区事故調査委員会の調査・検討結果に対する報告書
標記の件につきまして、下記のとおり報告します。
記
１．工事名
○○工事
２．指導の対象となる建設工事事故
○○年○○月○○日○○時○○分頃発生した事故
３．指導事項
（１）○○○○ （２）○○○○ （３）○○○○
４．改善措置
（１）○○○○ （２）○○○○ （３）○○○○
５．添付書類
（１）○○○○ （２）○○○○

## tabel
所属 |  | 職種 |  | 責任の有無
| ― |  | ― |  | 当該建設工事事故は、受注者の安全衛生管理上の責任がある。
| 元請 |  | 現場代理人 |  | 当該建設工事事故は、受注者の安全衛生管理上の責任が問えない。
| 1次下請 |  | 主任技術者
| 2次下請 |  | 監理技術者
| 3次下請 |  | 元請職員 | 今後の対応
| 4次下請 |  | 現場技術員 |  | 文書指導
| 5次下請 |  | 特殊作業員 |  | 口頭指導
| 第三者 |  | 普通作業員
| その他→ |  | 軽作業員
造園工
法面工
とび工
石工
ﾌﾞﾛｯｸ工
電工
鉄筋工
鉄骨工
塗装工
溶接工
運転手
ﾄﾝﾈﾙ特殊工
ﾄﾝﾈﾙ作業員
ﾄﾝﾈﾙ世話役
橋梁特殊工
橋梁塗装工
橋梁世話役
土木一般世話役
軌道工
型枠工
大工
左官
配管工
斫り工
防水工
板金工
ﾀｲﾙ工
ｻｯｼ工
屋根葺工
内装工
ｶﾞﾗｽ工
畳工
建具工
ﾀﾞｸﾄ工
保温工
建築ﾌﾞﾛｯｸ工
設備機械工
交通整理員
その他