## 様式-共1-Ⅱw
| 同種工事規模以上の施工実績あり |  |  |  | 同種工事規模以上の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 同種工事規模以上の施工実績なし |  |  |  | 同種工事規模以上の工事に主任技術者として従事した実績若しくは同種工事規模未満の工事に監理技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に主任技術者として従事した実績あり
一級建築士及び１級建築施工管理技士の資格あり
一級建築士若しくは１級建築施工管理技士の資格あり
様式-共1-Ⅱw
[5 empty] | 整理番号 | 120510259
評価値申告書
会社名
工事件名 | （仮称）動物公園駅Ｐ＆Ｒ駐車場新築工事
１．評価項目
評価視点 | 評価項目 |  | 加算 点 配点 | 評点 配点 | 申告内容 |  | 得 点 | 加 重 度 | 評 点 | 評価点 |  | 評価点 計 | 仙台市 確認
企業の 評価 〔簡易な施工計画〕 | 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見① |  | 10 | 6 | ※審査後，仙台市が評価点を入力します。 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | □□
6
企業の 施工能力 | ア 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  | 20 | 3 |  |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | □□
| イ 品質管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
配置予定 技術者の 能力 | ウ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | □□
| エ 関連資格の保有状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
企業の 社会性 | オ 環境管理システムの認証取得等の状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
10
|  |  | 30 | [7 empty] | 加算点 ① | 0 | □□
２．入札価格 |  |  | ② |  |  |  | （消費税抜き）
３．評価値の計算 |  |  |  |  | ↓※審査後，仙台市 が入力します |  |  |  | ↓※審査後，仙台市 が入力します
評価値＝ | 標準点＋加算点（①） | ＝ | 100点＋ |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | □□
入札価格（②）
※評価値は，入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨てとします。
４．留意事項
※1 はじめに，整理番号，会社名（商号）及び工事件名を記入して下さい。
※2 計算表の太枠セル（黄色）について，該当するものをリストから選択するか又は数値を入力して下さい。
※3 記入等にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 120510259
簡易な施工計画書
会社名
工事件名 |  | （仮称）動物公園駅P&R駐車場新築工事
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ
本工事は地下鉄東西線（仮称）動物公園駅駅前広場におけるＰ＆Ｒ駐車場の新築工事である。 本工事の工期内において，計画敷地周辺で地下鉄東西線工事，（仮称）動物公園１・２号連絡橋工事，Ｐ＆Ｒ駐車場電気・機械設備工事等の関連工事が行われることから，周辺関連工事を含めた全体の工程管理が大きな課題である。また，歩行者専用ブリッジのピア部分周辺で基礎工事及び仙台市八木山市民センター側境界部分での親杭横矢板打ち込み工事が行われることから，次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「工程計画」 | 地下鉄東西線工事，（仮称）動物公園１・２号連絡橋工事，Ｐ＆Ｒ駐車場電気・機械設備工事等の関連工事を含めた全体の工程管理について簡潔に記載してください。
| 細目② | 「施工課題」 | 別途発注で先行して設置する歩行者専用ブリッジのピア部分と本工事で施工する基礎部分が近接することに関する施工上の留意事項について簡潔に記載してください。
| 細目③ | 「施工課題」 | 近接する仙台市八木山市民センター側境界部分での親杭横矢板打ち込みにおける施工上の留意事項について簡潔に記載してください。
具 体 的 な 所 見
細目①について
細目②について | 2
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式のみとし，図表等は添付しないこと。

## 様式-共6
同種工事規模以上の工事に監理技術者として従事した実績あり
同種工事規模以上の工事に主任技術者として従事した実績若しくは同種工事規模未満の工事に監理技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に主任技術者として従事した実績あり
様式-共5
[7 empty] | 整理番号 |  | 120510259
企業の技術力等の状況
企業の施工能力 | ア.同種工事の施工実績 ◆代表者 | 同種工事の 施工実績の有無 |  | 実績の有無
※同種工事の規模以上の施工実績が無い場合は，以下の記入は不要です。
|  | 同種工事のCORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，以下の欄の記入は不要です
発 注 機 関
工 事 名 称
|  | 契 約 金 額 |  | 0
施 工 場 所
工 事 概 要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  |  | ～
|  | 受 注 形 態 |  |  | ※共同企業体の場合の出資比率（％）→
配置予定技術者の能力 | イ.品質管理システム （ISO9001）の認証取得状況 ◆代表者 |  |  | 認証取得の有無 |  |  |  | 登録証の有効期限
| 配置予定技術者の氏名 及び当該工事に従事する 役割 |  |  | 氏 名
従事する役割
| ウ.同種工事の施工実績 | 同種工事の施工実績 の有無 |  | 実績の有無
|  | 同種工事の CORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，以下の欄の記入は不要です
発注機関
工 事 名 称
|  | 請負金額 |  | 0
施工場所
工事概要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  | ～
|  | 従事期間 |  |  |  | ～
|  | 従事した役割 |  | 従事した役割 |  |  | ←▼から選択
|  | 従事時の保有資格 |  | 資格名称
| エ.関連資格の保有状況 |  |  | 資格保有の有無
※下記のいずれかの資格のみ保有している場合は，以下の記入は不要です。
|  |  |  | 一級建築施工管理技士 |  | 合格証明書番号
|  |  |  | 一級建築士 |  | 登録番号
企業の 社会性 | オ.環境管理システムの 認証等の取得状況 ◆代表者 |  |  | ＩＳＯ１４００１ |  |  |  | 登録証の有効期限
環境報告書等の公表
| 注1 |  | …該当するものを「リスト（▼表示されます）」から選択して下さい。
…該当する内容を直接入力（数値又は文字）して下さい。
| 注2 | 記入にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。