## 様式-共1-Ⅱw
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,700ｍ以上の同種工事の施工実績あり |  |  |  | 同種工事規模以上の2件の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,300m～1,700ｍ未満の同種工事の施工実績あり |  |  |  | 同種工事規模以上の1件の工事に監理技術者かつ同種工事規模以上の1件の工事に主任技術者として従事した実績あり
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,000m～1,300m未満の同種工事の施工実績あり |  |  |  | 同種工事規模以上の1件の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,000m未満の同種工事の施工実績あり又は施工実績なし |  |  |  | 同種工事規模以上の2件の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模以上の1件の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に監理技術者又は主任技術者として従事した実績あり
実績なし
技術士（建設部門又は，総合技術監理部門の建設部門に限る）資格あり
資格なし
様式-共1-Ⅱw
[5 empty] | 整理番号 | 140510258
評価値申告書
会社名
工事件名 | 原町東部雨水幹線工事2
１．評価項目
評価視点 | 評価項目 |  | 加算 点 配点 | 評点 配点 | 申告内容 |  | 得 点 | 加 重 度 | 評 点 | 評価点 |  | 評価点 計 | 仙台市 確認
企業の 評価 〔簡易な施工計画〕 | 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見① |  | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | □□
| 施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見② |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | □□
12
企業の 技術力 | ア 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績 （同種工事の条件：セグメント内径2,000mm以上のかつ1ｽﾊﾟﾝ当りの施工延長が○,○○○ｍ～○,○○○ｍ未満（以上）の密閉型ｼｰﾙド工法による土木工事）→ |  | 10 | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | □□
| イ 品質管理システムの認証取得状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
配置予定 技術者の 評価 | ウ 過去10ヶ年度及び現年度における 同種工事の施工実績 |  |  | 5 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
企業の 社会性 | エ 環境管理システムの認証取得等の状況 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | □□
10
|  |  | 30 | [7 empty] | 加算点 ① | 0 | □□
２．入札価格 |  |  | ② |  |  |  | （消費税抜き）
３．評価値の計算 |  |  |  | ↓※審査後，仙台市が入力 |  |  |  | ↓※審査後，仙台市が入力
評価値＝ | 標準点＋加算点（①） | ＝ | 100点＋ |  |  |  |  | ＝ |  |  |  |  | □□
入札価格（②）
※評価値は，入札価格を一億で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨てとします。
４．留意事項
※1 はじめに，整理番号，会社名（商号）及び工事件名を記入して下さい。
※2 計算表の太枠セル（黄色）について，該当するものをリストから選択するか又は数値を入力して下さい。
※3 記入等にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書①
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 140510258
簡易な施工計画書
会社名
工事件名 |  | 原町東部雨水幹線工事２
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ①
仙台市原町東部地区は，従来より浸水被害の多発地区で，東日本大震災の地盤沈下の影響により今後一層，浸水被害の拡大が懸念される。このことから，本バイパス幹線を整備し既存雨水施設から分水することで浸水被害を軽減し，市民生活の安全を図るものである。 二次覆工省略型セグメントを採用した比較的長距離の施工であることから，施工管理，安全管理及び事業効果の早期発現を図ることが重要となる。ついては次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「施工課題」 | 二次覆工省略型セグメントを使用することから，掘進時の平面・縦断線形を確実に施工する必要がある。また曲線区間が多いため，平面･縦断線形の精度管理は特に重要となる。一次覆工の基準高（垂直方向）及び中心線の偏位（水平方向）の規格値をそれぞれ±50ｍｍ，±100ｍｍとするが，この規格値の何％で施工するか，及びその体制・手順等について簡潔に記載すること。
| 細目② | 「安全管理」 | 長距離施工であることから，災害発生時に迅速な避難・救助を実施する上で，切羽と地上との確実な連絡が重要となる。連絡確保に関して簡潔に記載すること。 なお，ICタグ等の装着による入坑者の位置情報を確認するシステムについては標準化されているものと考える。
| 細目③ | 「工程計画」 | 雨水対策であり1日でも早い完成が望まれる工事である。全体工期のうちシールド工の施工日数が大きな割合を占めており，工期短縮には当該工種の施工日数短縮が不可欠である。シールド工における初期掘進開始から到達掘進完了までの施工日数及び短縮方法について簡潔に記載すること。 なお，日数の算出にあたっては下記条件に基づくものとする。 1.作業時間は掘進時は昼夜連続（実働16時間）とし，その他段取替え等は昼間（実働8時間）とする。 2.休日は4週8休とする。 3.その他，設計図書に基づくものとする。
具 体 的 な 所 見 (テーマ①）
細目①について
細目②について
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式のみとし，図表等は添付しないこと。

## 様式-共Ⅱ 簡易な施工計画書②
様式-Ⅱ
|  |  |  | 整理番号 | 140510258
簡易な施工計画書
会社名
工事件名 |  | 原町東部雨水幹線工事２
■施工上特に配慮が必要とされる条件や課題－簡易な施工計画のテーマ②
仙台市原町東部地区は，従来より浸水被害の多発地区で，東日本大震災の地盤沈下の影響により今後一層，浸水被害の拡大が懸念される。このことから，本バイパス幹線を整備し既存雨水施設から分水することで浸水被害を軽減し，市民生活の安全を図るものである。 市街地の道路区域を長期間占用した施工となるため，安全かつ周辺環境に配慮した施工及び事業効果の早期発現を図ることが望まれる。ついては次の細目について技術的所見を求める。
| 細目① | 「安全管理」 | 発生土運搬に使用するダンプトラックによる一般車両等への影響が懸念されるため，その運行上の安全確保が重要となる。ダンプトラックの安全管理に関する体制・手順について，簡潔に記載すること。
| 細目② | 「安全管理」 | 発生土運搬に使用するダンプトラックの延べ台数が多くなるため，過積載防止への取り組みが重要となる。ダンプトラックの過積載防止の取り組みに関する体制・手順について簡潔に記載すること。
| 細目③ | 「工程計画」 | No.1立坑・人孔は車道上（市道狐小路尼寺線）に築造するため，長期間にわたり車線を規制することとなる。通行する車両への影響を最小限とするため，本線車道の規制日数を少なくする必要がある。本線車道を規制する工種としてNo.1立坑部における「付帯工，立坑築造，覆工板設置，地盤改良工（シールド到達部），シールド到達時の作業，人孔築造，復旧工（覆工板撤去・埋戻し・街路樹植樹・道路復旧）」を想定し，車線規制が生じる日数及びその体制・手順等について簡潔に記載すること。 なお規制日数の算出にあたっては下記条件に基づくものとする。 1.車線規制日数とは，現況車線数（片側2車線）を減少させる期間の日数とする（不稼働日含む） 2.車道切り回しのため，歩道縮小・街路樹移植・伐採するものとする。ただし，歩道の最大占用幅は北側3.1m，南側4.2mとする。 3.車線は片側1車線（計2車線）以上を確保すること。ただし，鋼矢板打込み時の一時的な片側交互通行は除く。 4.施工は昼間施工（実働8時間）とする。 5.休日は4週8休とする。 6.その他，設計図書に基づくものとする。 別途，規制日数が分かるネットワーク工程表等（A4用紙1枚以内）を提出すること。
具 体 的 な 所 見 （テーマ②）
細目①について
細目②について
細目③について
備 考 | ・所見は文章を記載するものとし，使用する文字の大きさは10ポイント以上で，印刷したときに欄内に収まることとする。 ・所見は配置予定技術者本人が作成すること。 ・提出は本様式に加え細目に指示するもののみ，補足的説明に必要な資料の添付は可とする。

## 様式-共2w
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,700ｍ以上の同種工事の施工実績あり |  |  | 同種工事規模以上の2件の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,300m～1,700ｍ未満の同種工事の施工実績あり |  |  | 同種工事規模以上の1件の工事に監理技術者かつ同種工事規模以上の1件の工事に主任技術者として従事した実績あり
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,000m～1,300m未満の同種工事の施工実績あり |  |  | 同種工事規模以上の1件の工事に監理技術者として従事した実績あり
| 1ｽﾊﾟﾝの施工延長が1,000m未満の同種工事の施工実績あり又は施工実績なし |  |  | 同種工事規模以上の2件の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模以上の1件の工事に主任技術者として従事した実績あり
同種工事規模未満の工事に監理技術者又は主任技術者として従事した実績あり
実績なし
様式-共2w
[7 empty] | 整理番号 |  | 140510258
企業の技術力等の状況
企業の施工能力 | ア.同種工事の施工実績 | 同種工事の 施工実績の有無 |  | 実績の有無 (有は，1ｽﾊﾟﾝの施工延長）
※同種工事の実績がない場合は，以下の記入は不要です。
|  | 同種工事のCORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，以下の欄の記入は不要です
発 注 機 関
工 事 名 称
|  | 請 負 金 額 |  | 0
施 工 場 所
工 事 概 要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  |  | ～
|  | 受 注 形 態 |  |  | ※共同企業体の場合の出資比率（％）→
配置予定技術者の能力 | イ.品質管理システム （ISO9001）の認証取得状況 |  |  | 認証取得の有無 |  |  |  | 登録証の有効期限
| 配置予定技術者の氏名 及び当該工事に従事する役割 |  |  | 氏 名
従事する役割
| ウ.同種工事の施工実績 | 同種工事の施工実績 の有無 |  | 実績の有無
同種工事の実績がない場合は，以下の記入は不要です
|  | 同種工事（1）の CORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，以下の欄の記入は不要です
発注機関
工 事 名 称
|  | 請負金額 |  | 0
施工場所
工事概要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  | ～
|  | 従事期間 |  |  |  | ～
|  | 従事した役割 |  | 従事した役割 |  |  | ←▼から選択
|  | 従事時の保有資格 |  | 資格名称
|  | 同種工事（2）の CORINS登録 |  | 建設業許可番号 ＋CORINS登録番号 | [5 empty] | ＋
工事実績情報（CORINS）の登録がある場合は，以下の欄の記入は不要です
発注機関
工 事 名 称
|  | 請負金額 |  | 0
施工場所
工事概要
|  | 契約工期（期間） |  |  |  | ～
|  | 従事期間 |  |  |  | ～
|  | 従事した役割 |  | 従事した役割 |  |  | ←▼から選択
|  | 従事時の保有資格 |  | 資格名称
企業の社会性 | エ.環境管理システムの 認証等の取得状況 |  |  | ＩＳＯ１４００１ |  |  |  | 登録証の有効期限
環境報告書等の公表
| 注1 |  | …該当するものを「リスト（▼表示されます）」から選択して下さい。
…該当する内容を直接入力（数値又は文字）して下さい。
| 注2 | 記入にあたっては，入札公告の「総合評価に関する説明書」をお読み下さい。