## まとめ
平成２７年度 発注予定工事一覧（１月公表分）
１ WTO該当案件：０件 ２ 制限付き一般競争入札（１億円以上）：６ ３ 制限付き一般競争入札（５000万円以上１億円未満）：９件 ４ 制限付き一般競争入札（１０００万円以上５０００万円未満）：４２件 ５ 指名競争入札：２９件
| 工事所管局区 | ＮＯ． | 工 事 名 称 | 工 種 | 工 事 場 所 | 工期（期間） | 工 事 の 概 要 | 発注予定月 | total
2 | 都市整備局 | 1 | 海岸公園（井土地区・馬術場）建築災害復旧工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 仙台市若林区井土地内 | ８ケ月 | 鉄骨造平屋建，延床面積約400平方メートルの管理棟，延床面積約70平方メートルの審判棟，延床面積約120平方メートルの馬洗い場，軽量鉄骨造平屋建，鉄骨造一部鉄筋コンクリート造平屋建，延床面積約1,000平方メートルの本厩舎，延床面積約330平方メートルの倉庫及び木造平屋建、延床面積約600平方メートルの厩舎の災害復旧新築工事一式 | １月 | 1
2 | 建設局 | 2 | 元寺小路福室線(宮城野橋工区)ペデストリアンデッキ架替工事2 | 鋼橋上部工事 | 青葉区中央一丁目地内 | ９ケ月 | 橋長Ｌ＝７０ｍ、橋面工一式、エレベーター１基 | １月 | 2
2 | 建設局 | 3 | 海岸公園（井土地区：冒険広場）災害復旧工事 | 土木工事 | 若林区井土字沼向、開発地内 | １０ケ月 | 基盤整備工（掘削２７０立法ｍ、盛土７９００立法ｍ）給水設備工（給水管５８６ｍ、量水器２個、水抜栓１０箇所）排水設備工（側溝１０５３ｍ、雨水管９２２ｍ、集水桝７９基、地下排水管５０８ｍ、汚水管８０８ｍ、汚水桝２５基）電気設備工（ハンドホール１４基、電線管２１９７ｍ、照明灯５基）園路広場整備工（アスファルト舗装９９４９平方ｍ、コンクリート舗装２１２平方ｍ、土系舗装２７５平方ｍ、芝舗装１１３２３平方ｍ、小舗石ボーダー舗装６８５ｍ、縁石１３６７ｍ、区画線８５２ｍ）デイキャンプ場整備工（野外卓５４区画、野外炉５４区画、ベンチ４基、水飲み場１基、足洗い場２基、シェルター建築組立設置１基）遊戯施設整備工（ブランコ１基、滑り台１基、スプリング遊具２基、スイング遊具１基、幼児用複合遊具１基、砂場１箇所）管理施設整備工（大型門扉１基、木柵１０８ｍ、転落防止柵４０８ｍ、車止め１１基） | １月 | 3
2 | 建設局 | 4 | 海岸公園（井土地区：馬術場）災害復旧工事 | 土木工事 | 若林区井土字沼向、開発地内 | １０ケ月 | 基盤整備工（掘削５０立法ｍ、盛土９３００立法ｍ）給水設備工（給水管２８２ｍ、水抜栓５箇所）排水設備工（側溝１５３９ｍ、雨水管５７３ｍ、集水桝４５基、地下排水管１１３１ｍ、汚水管３００ｍ、汚水桝１４基）電気設備工（ハンドホール２９基、電線管１２１０ｍ、照明灯１２基）園路広場整備工（アスファルト舗装５３３９平方ｍ、コンクリート舗装１９１平方ｍ、芝舗装７０８７平方ｍ、縁石１６７７ｍ、区画線３５７ｍ）馬術場グラウンドコート整備工（馬場舗装１１５５０平方ｍ、盛土スタンド６段２６４ｍ、外周柵７３８ｍ）管理施設整備工（大型門扉１基、転落防止柵４０７ｍ、車止め８基、駐車ブロック１０２基） | １月 | 4
2 | 建設局 | 5 | 鎌ヶ淵第３号雨水幹線工事４ | 土木工事 | 太白区中田１丁目地内 | ４ケ月 | ボックスカルバート２０００×２０００延長１６０ｍ | １月 | 5
2 | 泉区 | 6 | （市）中山幹線３号線歩道整備工事 | 舗装工事 | 泉区南中山二丁目地内 | ８ケ月 | 舗装工A=3,000平方m，側溝工L=500m | １月 | 6
3 | 都市整備局 | 1 | 海岸公園（井土地区・冒険遊び場）建築災害復旧工事 | 木造建築工事 | 仙台市若林区井土地内 | ６ケ月 | 管理棟（W造平屋建て，延床面積約133平方メートル），炊事棟（W造平屋建て，延床面積約18平方メートル），便所棟（RC造平屋建て，延床面積約26平方メートル），倉庫棟（RC造平屋建て，延床面積約45平方メートル）の建築工事一式 | １月 | 7
3 | 都市整備局 | 2 | 海岸公園（井土地区・馬術場）建築災害復旧電気設備工事 | 電気設備工事 | 仙台市若林区井土地内 | １０ケ月 | 鉄骨造平屋建，延床面積約400平方メートルの管理棟，延床面積約70平方メートルの審判棟，延床面積約120平方メートルの馬洗い場，軽量鉄骨造平屋建，鉄骨造一部鉄筋コンクリート造平屋建，延床面積約1,000平方メートルの本厩舎，延床面積約330平方メートルの倉庫及び木造平屋建、延床面積約600平方メートルの厩舎の災害復旧新築工事に伴う電気設備工事一式 | １月 | 8
3 | 都市整備局 | 3 | 平成27年度食肉市場焼却炉解体工事 | 家屋解体工事 | 仙台市宮城野区扇町６丁目３番６号 | ４ケ月 | 経年劣化し使用停止となったS造焼却炉の解体工事一式 | １月 | 9
3 | 都市整備局 | 4 | 海岸公園（井土地区・馬術場）建築災害復旧機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 仙台市若林区井土地内 | １０ケ月 | 鉄骨造平屋建，延床面積約400平方メートルの管理棟，延床面積約70平方メートルの審判棟，延床面積約120平方メートルの馬洗い場，軽量鉄骨造平屋建，鉄骨造一部鉄筋コンクリート造平屋建，延床面積約1,000平方メートルの本厩舎，延床面積約330平方メートルの倉庫及び木造平屋建、延床面積約600平方メートルの厩舎の災害復旧新築工事に伴う機械設備工事一式 | １月 | 10
3 | 建設局 | 5 | 井土浦川排水機場除塵設備工事 | その他機械器具設置工事 | 若林区井土 地内 | ３ケ月 | 自動除塵設備２基 | １月 | 11
3 | 建設局 | 6 | 井土浦川排水機場電気設備工事 | 電気設備工事 | 若林区井土 地内 | １０ケ月 | 動力制御盤、非常用発電機 | １月 | 12
3 | 青葉区 | 7 | (市）青葉山線歩道整備工事 | 舗装工事 | 青葉区大町二丁目地内 | ７ヶ月 | 歩道整備工事350ｍ | １月 | 13
3 | 若林区 | 8 | （市）狐小路尼寺（その１）線歩道整備工事 | 土木工事 | 若林区大和町二丁目地内 | ６ケ月 | 歩道整備工事Ｌ＝１４０ｍ | １月 | 14
3 | 太白区 | 9 | （市）鹿野人来田線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 太白区羽黒台地内 | ６ケ月 | 施工延長Ｌ＝５０ｍ 計画幅員Ｗ＝９．５ｍ | ２月 | 15
4 | 経済局 | 1 | 仙台市中央卸売市場幹線道路改修工事 | 舗装工事 | 仙台市若林区卸町4丁目3番地の1 | ２ケ月 | AS取り壊し、表層工 | １月 | 16
4 | 都市整備局 | 2 | 海岸公園（井土地区・冒険遊び場）建築災害復旧電気設備工事 | 電気設備工事 | 仙台市若林区井土地内 | ５ケ月 | 管理棟（W造平屋建て，延床面積約133平方メートル），炊事棟（W造平屋建て，延床面積約18平方メートル），便所棟（RC造平屋建て，延床面積約26平方メートル），倉庫棟（RC造平屋建て，延床面積約45平方メートル）の建築工事に伴う電気設備工事一式 | １月 | 17
4 | 都市整備局 | 3 | 仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業 照明灯設置工事 | 電気設備工事 | 仙台市太白区大野田地内 | ３ケ月 | 照明灯N=27基，分電盤N=2基 | １月 | 18
4 | 都市整備局 | 4 | (仮称)蒲生前通津波避難施設新築電気設備工事 | 電気設備工事 | 仙台市宮城野区蒲生字前通１２－１ 他 | ４ケ月 | 津波避難ビル（ＲＣ造３階建て，延床面積約630平方メートル）の設備工事一式 | １月 | 19
4 | 都市整備局 | 5 | (仮称)笹屋敷津波避難施設新築電気設備工事 | 電気設備工事 | 仙台市若林区荒井字笹屋敷１５７－２ 他 | ９ケ月 | 消防団施設併用の津波避難ビルの新築電気設備工事一式 | １月 | 20
4 | 都市整備局 | 6 | (仮称)三本塚権太津波避難施設新築電気設備工事 | 電気設備工事 | 仙台市若林区三本塚字権太４９－２，５０－２ | １３ケ月 | 津波避難施設（RC造，地上３階建，延床面積約450平方メートル外構含む）の新築工事に伴う電気設備工事 一式 | １月 | 21
4 | 都市整備局 | 7 | 仙台市若林区中央市民センター別棟等複合施設改築エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 仙台市若林区保春前丁３－１地内 | １７ケ月 | 仙台市若林区中央市民センター別棟及び児童館・のびすく等（RC造3階建て，延床面積2,430平方メートル）改築エレベーター設備工事等一式 | １月 | 22
4 | 都市整備局 | 8 | 海岸公園（井土地区・冒険遊び場）建築災害復旧機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 仙台市若林区井土地内 | ５ケ月 | 管理棟（W造平屋建て，延床面積約133平方メートル），炊事棟（W造平屋建て，延床面積約18平方メートル），便所棟（RC造平屋建て，延床面積約26平方メートル），倉庫棟（RC造平屋建て，延床面積約45平方メートル）の建築工事に伴う機械設備工事一式 | １月 | 23
4 | 都市整備局 | 9 | 与兵衛沼公園トイレ新築工事 | 木造建築工事 | 仙台市宮城野区蟹沢地内 | ４ケ月 | 公衆トイレ（木造平屋建、延床面積約8平方メートル）の新築工事一式 | １月 | 24
4 | 建設局 | 10 | 普通河川鰻沢川災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区福岡字中朴陀羅 地内 | ３ケ月 | 護岸工（アンカー式空石積）Ａ＝４００平方ｍ | １月 | 25
4 | 建設局 | 11 | 普通河川要害川災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区朴沢字新要害 地内 | ３ケ月 | 護岸工（コンクリートブロック張）Ａ＝１８５平方ｍ、護床工Ｖ＝２０立方ｍ、構造物撤去工Ｖ＝５０立方ｍ | １月 | 26
4 | 建設局 | 12 | 霞目ポンプ場主流入ゲート更新工事 | 水処理工事 | 若林区霞目字新稲荷堂 地内 | ８ケ月 | 長寿命化計画に基づく主流入ゲートの更新 | １月 | 27
4 | 建設局 | 13 | 澱ポンプ場耐震補強工事 | 土木工事 | 青葉区角五郎一丁目 地内 | ４ケ月 | ポンプ場躯体（土木，建築）の耐震補強工事 | １月 | 28
4 | 建設局 | 14 | 洞ヶ沢雨水幹線改築工事 | 土木工事 | 泉区松森字堰堀 地内 | ４ケ月 | 雨水放流渠の改築工事 | １月 | 29
4 | 建設局 | 15 | 準用河川花輪川災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区根白石字上花輪 地内 | ３ケ月 | 護岸工（コンクリートブロック積）Ａ＝８７平方ｍ、構造物撤去工Ｖ＝２１立方ｍ | １月 | 30
4 | 建設局 | 16 | 青葉山公園（二の丸地区）整備工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区川内地内 | ５ケ月 | 四阿改修 ほか | １月 | 31
4 | 建設局 | 17 | 青葉山公園（長沼・五色沼）整備工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区川内地内 | ５ケ月 | 水門改修 ほか | １月 | 32
4 | 建設局 | 18 | 歩坂町地区下水道改築工事 | 土木工事 | 泉区歩坂町地内 | ４ケ月 | 内径２５０ｍｍ延長１６５ｍ | １月 | 33
4 | 建設局 | 19 | 秋保温泉浄化センター次亜注入ポンプ等更新工事 | 水処理工事 | 太白区秋保町湯元字畑２３ | ５ケ月 | 長寿命化計画に基づく次亜注入ポンプ、床排水ポンプの更新 | １月 | 34
4 | 建設局 | 20 | 落合四丁目１号線道路改良に伴う汚水圧送管移設工事 | 土木工事 | 青葉区落合四丁目地内 | ４ケ月 | 内径１００～２５０ｍｍ 管布設工 延長１００ｍ | １月 | 35
4 | 建設局 | 21 | 長嶺ポンプ場外１箇所動力制御盤更新工事 | 電気設備工事 | 太白区長嶺１－３地先外１箇所 | ４ケ月 | 動力制御盤の更新 | １月 | 36
4 | 青葉区 | 22 | 台原森林公園（ホタルとメダカの里地区）木道改修工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区台原森林公園 地内 | ３ケ月 | 園路、擬木デッキ改修 １２０ｍ | １月 | 37
4 | 青葉区 | 23 | （市）国分町通線車止め補修工事 | 道路標識設置工事 | 青葉区国分町二丁目 地内 | ５ケ月 | 車止め（ボラード）交換 Ｎ≒６０基 | １月 | 38
4 | 宮城総合支所 | 24 | （一）秋保温泉愛子線（上愛子工区）舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区上愛子字芦見 地内外 | ３ケ月 | 施行延長Ｌ＝８００ｍ 舗装改修 | １月 | 39
4 | 宮城総合支所 | 25 | （一）秋保温泉愛子線（錦ケ丘工区）舗装改修工事その２ | 舗装工事 | 青葉区錦ケ丘七丁目～九丁目 地内 | ３ケ月 | 施行延長Ｌ＝２００ｍ 舗装改修 | １月 | 40
4 | 宮城総合支所 | 26 | 27国災第6602号(主)定義仙台線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 青葉区大倉 地内 | ３ケ月 | 復旧延長 Ｌ＝18ｍ 法面植生，軽量盛土 | １月 | 41
4 | 宮城総合支所 | 27 | （市）高畑定義線（高畑工区）道路改良工事 | 土木工事 | 青葉区大倉字高畑地内 | ３ケ月 | 盛土工.，舗装工，側溝工 | １月 | 42
4 | 宮城総合支所 | 28 | 27国災第6601号(国)457号道路災害復旧工事 | 土木工事 | 青葉区芋沢 地内 | ３ケ月 | 復旧延長 Ｌ＝11ｍ コンクリートブロック積 | １月 | 43
4 | 宮城総合支所 | 29 | 27国災第6７02号(市)中原鳴合線橋梁災害復旧工事 | 土木工事 | 青葉区芋沢 地内 | ３ケ月 | 復旧延長 Ｌ＝5ｍ 橋梁上部工 橋梁下部工 コンクリートブロック積 | ２月 | 44
4 | 宮城野区 | 30 | 七北田川岩切緑地災害復旧工事 | 土木工事 | 宮城野区岩切字土手外東地内 | ４ケ月 | 堆積土・土系舗装土掘削1,330立法ｍ、土系舗装復旧8,710平方ｍ等 | １月 | 45
4 | 宮城野区 | 31 | 七北田川岩切大橋緑地災害復旧工事 | 土木工事 | 宮城野区岩切字東河原地内 | ４ケ月 | 堆積土・芝舗装掘削510立法ｍ、芝舗装復旧6,140平方ｍ | １月 | 46
4 | 宮城野区 | 32 | 七北田川田子緑地災害復旧工事 | 土木工事 | 宮城野区田子字五平淵地内 | ４ケ月 | 堆積土・土系舗装土掘削530立法ｍ、土系舗装3,590㎡、カゴマット工31平方ｍ等 | １月 | 47
4 | 宮城野区 | 33 | 27国災第2602号（市）川内南小泉（その６）線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 宮城野区蟹沢地内 | ４ケ月 | フトン籠（段積）１４１ｍ、法面整形５０平方ｍ、法面工（張芝）４０平方ｍ | １月 | 48
4 | 若林区 | 34 | （市）東仙台南小泉（その２）線外１線道路改良工事 | 土木工事 | 若林区卸町二丁目地内 | ６ケ月 | 自転車専用通行帯整備Ｌ＝３５０ｍ | １月 | 49
4 | 太白区 | 35 | （国）２８６号（茂庭地区）舗装改修工事 | 舗装工事 | 太白区茂庭字新組地内 | ２ケ月 | 施工延長Ｌ＝４００ｍ 幅員Ｗ＝７．０ｍ | １月 | 50
4 | 太白区 | 36 | (主）仙台山寺線（茂庭地区）舗装改修工事その２ | 舗装工事 | 太白区茂庭地内 | ２ケ月 | 施工延長Ｌ＝３６０ｍ 幅員Ｗ＝６．７ｍ | １月 | 51
4 | 太白区 | 37 | （市）赤石樽道線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 太白区坪沼字赤石山地内 | ４ケ月 | 施工延長Ｌ＝５０ｍ 計画幅員Ｗ＝５ｍ | ２月 | 52
4 | 秋保総合支所 | 38 | （市）中原新湯線道路方面災害復旧工事 | 土木工事 | 秋保町境野字中原地内 | １ケ月 | 地山補強土（パンウォール）A=62.1平方ｍ | １月 | 53
4 | 泉区 | 39 | （主）泉塩釜線野村地区側道橋補修工事 | 土木工事 | 泉区野村地内 | ５ケ月 | ボックスカルバートＬ＝54ｍ | １月 | 54
4 | 泉区 | 40 | 北河原公園災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区上谷刈字北河原 地内 | ３ケ月 | フェンス撤去・設置工 L=350m，門扉撤去・設置 2基，土系舗装 2,500m2，芝生舗装 500m2，排水構造物撤去・設置 6m，堆積土砂撤去 ７m3 | １月 | 55
4 | 泉区 | 41 | 27国災第5705号（一）泉ヶ岳公園線檀ノ原橋橋梁災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区福岡字檀ノ原地内 | ４ケ月 | 大型ブロック積Ａ＝107平方ｍ、根固めブロック28個 | １月 | 56
4 | 泉区 | 42 | 27国災第5604号、第5605号（市）北向線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区福岡字北向地内 | ４ケ月 | 重力式擁壁Ｌ＝17ｍ、コンクリートブロック積Ａ＝45平方ｍ | １月 | 57
5 | 健康福祉局 | 1 | いずみ墓園管理用通路法面改修工事 | 土木工事 | 仙台市泉区朴沢字九ノ森 地内 | ２ケ月 | 植生工,植生ﾏｯﾄ軟岩A=178m2,,側溝工,ﾌﾞﾚｷｬｽﾄU型側溝U240 L=20m,ﾌﾞﾚｷｬｽﾄU型側溝BF300Ⅱ型L=10m,集水桝N=2箇所 | １月 | 58
5 | 健康福祉局 | 2 | 愛玩動物納骨施設外構工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区葛岡字郷六 地内 | ２ケ月 | 土工 一式，暗渠排水工 L=45m，縁石工 L=60m，AS舗装工 A=44m2，平板舗装 A=40m2,フェンス工 L=80m | １月 | 59
5 | 健康福祉局 | 3 | 葛岡墓園7号便所建築外構工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区葛岡字郷六 地内 | ２ケ月 | 土工 一式，排水工 L=10m，縁石工 L=35m，AS舗装工 A=100m2，フェンス工 L=35m | １月 | 60
5 | 都市整備局 | 4 | 平成27年度食肉市場と場棟豚ライン閉鎖工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 仙台市宮城野区扇町６丁目３番６号 | １ケ月 | 小動物（大動物）解体棟新築工事に伴いと場棟豚ラインと牛ラインの交差する場所に設備配管を切り回しの上で封鎖間仕切りを設置する建築工事一式 | １月 | 61
5 | 都市整備局 | 5 | (仮称)笹屋敷津波避難施設新築機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 仙台市若林区荒井字笹屋敷１５７－２ 他 | ９ケ月 | 消防団施設併用の津波避難ビル新築機械設備工事一式 | １月 | 62
5 | 都市整備局 | 6 | （仮称）六郷分団種次・藤塚部消防団施設及び種次津波避難施設新築機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 仙台市若林区種次字中屋敷５２，５２－３ | １１ケ月 | 消防団施設併用の津波避難ビル新築機械設備工事一式 | １月 | 63
5 | 都市整備局 | 7 | (仮称)蒲生前通津波避難施設新築機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 仙台市宮城野区蒲生字前通１２－１，１３－１ | ９ケ月 | 津波避難タワー（鉄骨造2階建て，延床面積約270平方メートル）の機械設備工事一式 | １月 | 64
5 | 都市整備局 | 8 | (仮称)三本塚権太津波避難施設新築機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 仙台市若林区三本塚字権太４９－２，５０－２ | １３ケ月 | 津波避難施設（RC造，地上３階建，延床面積約450平方メートル外構含む）の新築工事に伴う機械設備工事 一式 | １月 | 65
5 | 建設局 | 9 | 高砂中央公園整備工事 | 土木工事 | 仙台市宮城野区中野四丁目 | ４ケ月 | トイレ外構 | １月 | 66
5 | 建設局 | 10 | 東大野田地区汚水圧送管移設工事 | 土木工事 | 太白区東大野田地内外 | ４ケ月 | 内径１５０ｍｍ 管布設工 延長８０ｍ | １月 | 67
5 | 建設局 | 11 | 中山二丁目汚水沈砂池改修工事 | 土木工事 | 青葉区中山二丁目 地内 | ２ケ月 | 既存施設撤去工 一式， 安全ネットカバー設置工，Ａ＝１００平方ｍ | １月 | 68
5 | 建設局 | 12 | 普通河川清川災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区福岡字森下 地内 | ３ケ月 | 護岸工（捨石）Ｖ＝２７５立方ｍ | １月 | 69
5 | 建設局 | 13 | (都)宮沢根白石線（浦田工区）道路改良に伴う汚水管移設工事２ | 土木工事 | 泉区南光台六丁目地内 | ３ケ月 | 内径２００ｍｍ 管布設工 延長５０ｍ | １月 | 70
5 | 青葉区 | 14 | 台原森林公園（ホタルとメダカの里地区）園路改修工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区台原森林公園 地内 | ３ケ月 | 園路、擬木橋2橋 | １月 | 71
5 | 青葉区 | 15 | 東勝山団地 植栽桝等改修工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区東勝山２丁目、３丁目 地内 | ３ケ月 | 植栽桝改修、植栽 ２０箇所 | １月 | 72
5 | 青葉区 | 16 | （市）貝ヶ森1号線外1線舗装復旧工事 | 舗装工事 | 青葉区貝ヶ森６丁目及び西勝山地区 | ３ケ月 | 舗装打ち替え A＝４３０平方ｍ、区画線工 | １月 | 73
5 | 青葉区 | 17 | 青葉区管内路面下空洞対策工事その２ | 土木工事 | 青葉区中央一丁目 地内外の都心部 | ５ケ月 | 車道路面下の空洞対策工事 注入箇所Ｎ＝９箇所 | １月 | 74
5 | 青葉区 | 18 | 小田原八丁目公園 健康遊具設置工事 | 土木工事 | 仙台市青葉区小田原８丁目 地内 | ３ケ月 | 健康遊具３基 | １月 | 75
5 | 宮城総合支所 | 19 | 27国災第6７01号(市)大竹原高野原1号線橋梁災害復旧工事 | 土木工事 | 青葉区芋沢 地内 | ２ケ月 | 復旧延長 Ｌ＝6ｍ コンクリートブロック積 | １月 | 76
5 | 宮城総合支所 | 20 | 27国災第6７03号(市)銅谷原橋梁災害復旧工事 | 土木工事 | 青葉区芋沢 地内 | ２ケ月 | 復旧延長 Ｌ＝6ｍ コンクリートブロック積 | １月 | 77
5 | 宮城総合支所 | 21 | 27国災第6604号(市)中原鳴合線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 青葉区芋沢 地内 | ２ケ月 | 復旧延長 Ｌ＝16ｍ 法面植生，かごマット | ２月 | 78
5 | 若林区 | 22 | 広瀬川若林緑地園路補修工事 | 舗装工事 | 若林区若林地内 | ２ケ月 | 舗装補修工事 一式 | １月 | 79
5 | 若林区 | 23 | 卸町公園サイン設置工事 | 土木工事 | 若林区卸町二丁目13地内 | ２ケ月 | サイン1式 | １月 | 80
5 | 若林区 | 24 | (仮称)荒井6号公園照明灯設置工事 | 電気設備工事 | 若林区荒井土地区画整理事業施行地内 | ２ケ月 | 照明灯設置工N=2基 引込柱設置工N=1基 | １月 | 81
5 | 太白区 | 25 | 大年寺山公園（向山 ）法面復旧工事 | 法面処理工事 | 太白区向山四丁目地内 | ３ケ月 | B=10m、W＝7.0ｍ | １月 | 82
5 | 太白区 | 26 | 27国災第4601号市道八木山線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 太白区八木山緑町地内 | ３ケ月 | 施工延長Ｌ＝１０ｍ ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 | １月 | 83
5 | 泉区 | 27 | 泉区管内街路樹根上対策工事 | 土木工事 | 泉区管内 | ２ケ月 | 根上り対策工事 Ｎ＝20本 | １月 | 84
5 | 泉区 | 28 | 長命館公園災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区加茂二丁目 地内 | ３ケ月 | ブロック積擁壁 26m2，アスファルト舗装 37m2，防護柵設置 18ｍ | １月 | 85
5 | 泉区 | 29 | 泉区管内案内標識修繕工事 | 道路標識設置工事 | 泉区管内 | ２ケ月 | 案内標識補修 Ｎ＝3基 | １月 | 86